## Slide 1
CONFIDENTIEL | COPIL DIRECTION
Programme Parapheur Digital
Synthèse de cadrage révisée
Contexte banque marocaine - Plateformes internes - Mode solo + Claude
COPIL Direction - Avril 2026
DG | DAF | DSI | RSSI | Conformité | Direction Juridique
Document interne - diffusion restreinte. Reproduction interdite.
Notes: Page de garde. Souligner que cette synthèse révise le cadrage initial pour intégrer 4 paramètres structurants : (1) banque marocaine, (2) plateforme e-signature interne, (3) GED interne, (4) mode solo + Claude. Le COPIL est sollicité pour valider 12 décisions et le GO programme dans ce contexte.

## Slide 2
Executive Summary
Trois messages clés - Recalibrage du programme dans le contexte Maroc / banque / solo
CONFIDENTIEL
Ce qui change radicalement, ce qui reste exigeant
-98 %
Coût effondré
TCO 5 ans : 49,4 M MAD -> 0,98 M MAD cash. Suppression équipe 18 mois, Universign, HSM, Okta, Kafka. Stack solo + Claude.
12
Décisions COPIL
12 arbitrages dans le nouveau contexte (vs 17 initial). Hébergement, niveau signature, stack technique, sponsorship banque, sécurité bancaire.
Bus = 1
Risque opérationnel
Dépendance à un seul développeur. Garde-fous obligatoires : sponsor banque, doc exhaustive, audit externe, tests automatisés ≥ 80 %.
Recommandation Direction de programme
GO programme conditionné à : (a) accès API e-sign + GED bancaires, (b) lettre de mission DG/DSI signée, (c) correspondant CNDP désigné, (d) hébergement validé. Démarrage Phase 0 sous 5 jours.
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
2 / 18
Notes: Trois messages : (1) le coût s'effondre (-98 %), le débat n'est plus financier ; (2) 12 décisions structurantes à arbitrer ; (3) le risque bascule sur l'humain (bus factor 1). Insister : la valeur économique reste élevée, c'est le risque opérationnel qui doit être gouverné.

## Slide 3
Quatre paramètres structurants
Pourquoi cette révision du cadrage initial ?
CONFIDENTIEL
1
Géographie & secteur
Banque marocaine. Cadre RGPD/eIDAS/DORA UE devient Loi 09-08 (CNDP) + Loi 43-20 (signature) + circulaires Bank Al-Maghrib + DGSSI/DNSSI + Loi 05-20 cybersécurité.
2
Plateforme e-signature interne
La banque dispose déjà d'une plateforme. Universign + HSM Thales + PSCo externe SUPPRIMÉS. Intégration via API REST. Agrément DGSSI à auditer.
3
Plateforme GED / archivage interne
La banque dispose déjà d'une GED. S3 + KMS + cycle de vie SUPPRIMÉS. Intégration via API REST. Conformité circulaire BAM 5/W/2017 archivage.
4
Mode solo + Claude
Un développeur unique assisté par Claude. Équipe 12 ETP / 18 mois SUPPRIMÉE. Effort exprimé en JH. Budget en MAD. Bus factor = 1 à gouverner.
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
3 / 18
Notes: Présenter les 4 paramètres l'un après l'autre. Chacun a un impact significatif sur l'architecture, la conformité, le budget. Cumulés, ils transforment un programme à 4,5 M€ en projet à 91 K€ cash. Insister sur l'audit en P0 des plateformes internes : tout repose sur leur disponibilité et leur conformité.

## Slide 4
Cadre réglementaire applicable
Maroc / banque - principaux textes opposables
CONFIDENTIEL
Avant (UE)
Après (Maroc / banque)
Domaine | Avant | Après (Maroc / banque)
Données personnelles | RGPD (UE 2016/679) | Loi 09-08 + CNDP (déclaration préalable, art. 12)
Signature électronique | eIDAS (UE 910/2014) - SES/AdES/QES | Loi 43-20 - SES/SEA/SEQ - PSCo agréés DGSSI
Sécurité SI bancaire | DORA (UE 2022/2554) | Circulaire BAM 03/W/2016 (gouvernance SI)
Cybersécurité | NIS2 | Loi 05-20 cybersécurité + DGSSI/DNSSI (OIV)
Transferts hors pays | Schrems II / SCC | Article 43 Loi 09-08 - autorisation CNDP transfert
Preuve électronique | Code civil UE - preuve | DOC art. 417-1, 417-2 + Code de commerce 15-95
LAB-FT | AMLD UE | Loi 43-05 LAB-FT + UTRF
Continuité d'activité | PCA (réglementation locale) | Circulaire BAM 5/W/2017 - PCA / RTO / RPO
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
4 / 18
Notes: Le cadre réglementaire marocain n'est pas moins exigeant. Loi 09-08 a une approche déclarative (CNDP) avec sanctions pénales possibles. Loi 43-20 reproduit eIDAS. La conformité bancaire BAM est exigeante : circulaires + DNSSI + tests PRA annuels + audit obligatoire par cabinet inscrit BAM.

## Slide 5
Loi 43-20 - Trois niveaux de signature électronique
Force probante et cas d'usage parapheur
CONFIDENTIEL
Niveau | Équivalent eIDAS | Force probante | Cas d'usage parapheur
SES Simple | SES | Recevable, à apprécier par le juge | Délégations internes, accusés de réception, validations < 50 K MAD
SEA Avancée | AdES | Recevable, force probante | Décisions internes, ordres de mission, validations 50 K - 5 M MAD
SEQ Qualifiée | QES | Équivalente à signature manuscrite (DOC art. 417-1) | Engagements externes, contrats clients, > 5 M MAD, actes notariés
Question critique COPIL
La plateforme e-signature interne de la banque est-elle agréée DGSSI comme PSCo qualifié ?
Si oui : SEQ disponible -> équivalence manuscrite pour engagements externes.
Si non : niveau plafonné à SEA -> politique compensatoire requise pour engagements > 5 M MAD (PSCo externe Barid eSign / Maroc Telecom Trust, ou signature physique en complément).
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
5 / 18
Notes: Trois niveaux mappés sur eIDAS. La SEQ donne l'équivalence avec la signature manuscrite (présomption légale de fiabilité). Mais elle requiert un PSCo agréé DGSSI. C'est LA question d'audit P0 : si la plateforme banque n'est pas agréée DGSSI, plafond SEA + plan B (PSCo externe Barid eSign).

## Slide 6
Architecture cible révisée
5 microservices - intégration via API plateformes internes
CONFIDENTIEL
Frontend Web (React 18 + TypeScript) + PWA mobile - i18n FR/AR (RTL) - Auth AD banque + MFA OTP
API Gateway (Kong / NGINX) - AuthZ, rate-limit, audit log
MS-1
Dossier
CRUD, métadonnées, recherche
MS-2
Workflow
Moteur état + règles métier
MS-3
Notification
Email, SMS, push
MS-4
Audit
Journal immuable
MS-5/6
Adapters
e-Sign + GED
Façades API internes
PostgreSQL 16 (état + JSONB) | Redis 7 (cache + queue BullMQ) | MinIO ou stockage objet interne
Plateforme
E-SIGN INTERNE
(API REST)
Plateforme
GED INTERNE
(API REST)
Hébergement : cloud interne banque (préféré) | datacenter Maroc Tier III+ - Observabilité Prometheus + Grafana + Loki
Composants supprimés vs cadrage initial
• MS-Signature dédié + HSM Thales Luna 7 -> délégué à plateforme e-sign banque
• MS-Archivage + S3 Glacier + KMS -> délégué à GED banque
• Universign PSCo externe -> remplacé par PSCo interne (à auditer DGSSI)
• Okta SSO + WebAuthn FIDO2 -> AD banque + MFA OTP
• Kafka 3.7 + Kafka Connect -> Redis BullMQ + PG LISTEN/NOTIFY
• AWS Paris + DR Frankfurt -> cloud banque ou DC Maroc Tier III+
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
6 / 18
Notes: Architecture allégée : 5 microservices au lieu de 8. Adapters MS-5 et MS-6 sont des façades légères vers les plateformes banques. Stack TypeScript full-stack pour productivité solo + Claude. Composants supprimés : -30 % de complexité, -50 % effort de dev.

## Slide 7
Stack technique simplifiée
Choix optimisés pour mode solo + Claude
CONFIDENTIEL
Couche | Choix initial (équipe) | Choix révisé (solo + Claude) | Gain
Frontend | React 18 + TS | React 18 + TS + Vite + TailwindCSS + shadcn/ui | =
Backend | Java 21 + Spring Boot 3 | Node.js 20 + Fastify + TypeScript | -30 % JH
Workflow | Camunda BPM + DMN engine | State machine custom (XState + table d'états) | -10 JH
Bus messages | Kafka 3.7 cluster | Redis BullMQ + PG LISTEN/NOTIFY | -15 JH ops
Auth | Okta SSO + WebAuthn FIDO2 | AD banque + MFA OTP existant | 0 € licence
DB | PostgreSQL 16 + Elasticsearch | PostgreSQL 16 (full-text intégré) | -1 service
Observabilité | Prom + Graf + Loki + Tempo + Sentry | Prom + Graf + Loki + Sentry self-host | Trace = nice-to-have
IaC / CI/CD | Terraform + Helm + ArgoCD | Terraform + Docker Compose dev + Helm prod | =
Effort total Build : 290 -> 315 JH solo + Claude (incluant P0 kickoff). Aucune licence payante.
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
7 / 18
Notes: Stack TypeScript unifiée (Node.js + React) accélère le développement solo. Suppression Camunda/Kafka/Okta/Elasticsearch/Tempo : -25 à -30 % effort + 0 € licence. Tout open source. Claude code rapidement les composants standard React + Fastify.

## Slide 8
API plateforme e-signature interne
Spécifications à confirmer avec DSI banque - audit P0 critique
CONFIDENTIEL
Endpoint POST /api/v1/sign-requests
POST /api/v1/sign-requests Authorization: Bearer {token} Content-Type: application/json { "documentId": "uuid", "documentBase64": "...", "documentName": "facture.pdf", "signatureLevel": "SES" | "SEA" | "SEQ", "signers": [ { "userId": "...", "order": 1 } ], "callbackUrl": "...", "metadata": { ... } } -> 202 Accepted { "signRequestId": "...", "status": "PENDING" }
Questionnaire DSI banque (à obtenir P0 - 5 JH)
□ URL endpoint API + environnement sandbox
□ Authentification : OAuth2 / mTLS / API key ?
□ Niveaux supportés : SES / SEA / SEQ ?
□ Agrément DGSSI - ID registre PSCo
□ Format signature : PAdES / XAdES / CAdES + LTA ?
□ Horodatage RFC 3161 intégré ?
□ Modèle sync ou async (webhook callback) ?
□ Rate-limit + SLA disponibilité
□ API d'export journal des signatures ?
□ API verify a posteriori sur document signé ?
□ Coût refacturation interne (MAD/signature)
□ Documentation Swagger / OpenAPI
Risque RS-09 (P×I = 12)
Si plateforme e-sign banque non agréée DGSSI -> SEQ impossible -> plafond SEA -> plan B PSCo externe Barid eSign / Maroc Telecom Trust pour engagements > 5 M MAD.
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
8 / 18
Notes: La spec API est une hypothèse de modèle de référence. Le P0 (4 semaines) doit confirmer chaque ligne avec la DSI banque. Risque majeur : si la plateforme banque n'est pas agréée DGSSI, on plafonne à SEA. Plan B : PSCo externe (Barid eSign Poste Maroc).

## Slide 9
API GED interne + autres intégrations
Façade unique - 30 JH d'effort intégration
CONFIDENTIEL
Plateforme GED interne
POST /api/v1/documents name, category, retentionPolicy metadata { dossierId, type, amount } fileBase64 GET /api/v1/documents/{id} GET /api/v1/documents?dossierId=... POST /documents/{id}/legal-hold
Conformité circulaire BAM 5/W/2017 (PCA, archivage 10 ans, audit accès)
Autres intégrations bancaires
• AD / LDAP banque - utilisateurs + groupes
• Core banking - référentiel clients (REST)
• SMTP relay banque - notifications email
• SMS Gateway interne - notifications SMS
• Annuaire signataires + délégations
• Outil ticketing pour escalations (Jira / GLPI)
Volumétrie : 12 K dossiers/an = ~50 dossiers/jour ouvré -> mode synchrone REST suffit (pas de stream Kafka)
Lot | Composants | Effort
MS-5 Adapter e-Sign | Façade API + callback handler + tests | 18 JH
MS-6 Adapter GED | Façade API + retry + cache métadonnées | 12 JH
AD / LDAP | Passport.js + sync groupes périodique | 5 JH
Core banking | Client REST + cache Redis | 4 JH
Email / SMS | Templates + tracking + retry | 5 JH
Total intégrations |  | 44 JH
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
9 / 18
Notes: Volumétrie 50 dossiers/jour -> REST synchrone suffit, pas besoin Kafka. GED doit respecter circulaire BAM 5/W/2017 (PCA, archivage 10 ans, audit). Effort total intégrations 44 JH (vs 80+ JH avec connecteurs Kafka et ESB initial).

## Slide 10
Effort total en JH - mode solo + Claude
315 JH Build sur 54 semaines + 45 JH/an Run
CONFIDENTIEL
Lot | Description | JH
P0 Kickoff | Audit API banque, pré-consultation CNDP, lettre de mission | 15
Setup | IaC, CI/CD, environnements dev/staging/prod, monitoring | 25
Backend | 5 microservices + auth + audit | 100
Frontend | Web React + PWA mobile + i18n FR/AR (RTL) | 60
Intégrations | API e-sign, GED, AD, core banking, SMTP, SMS | 30
Données | Schémas, migrations, seed, tests | 12
Tests | Unit + intégration + E2E + perf + sécurité | 25
Conformité | Dépôt CNDP, ADR, doc sécurité, audit interne | 20
Recette | UAT avec utilisateurs banque | 4
Documentation | OpenAPI, runbook, manuel, formations | 10
Mise en prod | Go-live progressif + hypercare 4 sem | 14
TOTAL BUILD | Sur 54 semaines (12,5 mois full-time) | 315 JH
RUN /an | TMA + évolutions + monitoring + audit annuel | 45 JH
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
10 / 18
Notes: Effort détaillé. 315 JH solo + Claude vs ~2200 JH équipe initial = -85 %. Productivité observée Claude : 2-3x dev seul. Run = 45 JH/an pour TMA + évolutions + audits annuels.

## Slide 11
Budget cash en MAD - hors valorisation temps
CAPEX 170 K MAD - OPEX 162 K MAD/an - TCO 5 ans 0,98 M MAD
CONFIDENTIEL
CAPEX Build
170 K
MAD cash
OPEX Run / an
162 K
MAD cash
TCO 5 ans
0,98 M
MAD cash
Détail CAPEX cash (170 K MAD)
Poste | MAD
Pré-étude P0 (audit API + CNDP) | 10 000
Licences logicielles | 0
Domaine + SSL | 1 500
Outillage dev (JetBrains, Figma) | 8 000
Cloud setup (3 env, 3 mois) | 18 000
Claude Pro/API (14 mois) | 5 600
Audit conformité cabinet BAM | 40 000
Pentest cabinet agréé | 48 000
Frais CNDP | 5 000
Formation utilisateurs | 12 000
Buffer 15 % | 22 000
TOTAL | 170 100
Détail OPEX cash (162 K MAD/an)
Poste | MAD/an
Cloud (DC Maroc Tier III+) | 72 000
Claude Pro/API | 4 800
Domaine + certificats | 1 500
Outillage | 8 000
Audit annuel BAM | 40 000
Pentest annuel | 30 000
Renouvellement CNDP | 0-5 000
Sentry / monitoring tiers | 6 000
TOTAL OPEX cash /an | 162 300
Si valorisation temps dev (TJM 3 500 MAD) : +1 015 K MAD CAPEX + 158 K MAD/an OPEX -> TCO 5 ans 2,78 M MAD
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
11 / 18
Notes: Budget cash extrêmement réduit. Postes externes incompressibles : audit BAM, pentest, formation. Si DAF demande valorisation temps dev (TJM 3500 MAD), ajouter ~1 M MAD CAPEX. À discuter selon convention banque.

## Slide 12
Comparaison avant / après
Impact financier et opérationnel global
CONFIDENTIEL
Indicateur | Avant (UE / équipe) | Après (Maroc / solo) | Variation
CAPEX Build | 1,69 M€ ≈ 18,2 M MAD | 170 K MAD cash + 290 JH | -99 %
OPEX Run / an | 576 K€ ≈ 6,2 M MAD/an | 162 K MAD/an + 45 JH | -97 %
TCO 5 ans | 4,57 M€ ≈ 49,4 M MAD | 0,98 M MAD cash | -98 %
Effort total Build | ~2 200 JH équipe 12 ETP | 315 JH solo + Claude | -85 %
Calendrier Build | 44 sem (équipe parallèle) | 54 sem (solo full-time) | +23 %
Bénéfices /an | 1,45 M€ ≈ 15,7 M MAD | 19,6 M MAD (volume MAD) | +25 %
Break-even | 3,2 ans | < 3 mois | -92 %
Décisions COPIL | 17 décisions | 12 décisions (5 supprimées) | -29 %
Risque dominant | Financier + tenue planning | Bus factor = 1 + sponsorship | Bascule
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
12 / 18
Notes: Tableau de synthèse de l'impact global. Le coût s'effondre. Le calendrier solo est légèrement plus long (54 vs 44 sem) mais comparable. Les bénéfices restent élevés (volume traité). Le risque dominant bascule du financier vers l'humain : bus factor = 1.

## Slide 13
Top 10 risques - mode solo + contexte Maroc
Cotation P x I (Probabilité x Impact, échelle 1-5)
CONFIDENTIEL
ID | Risque | P x I | Mitigation
RS-06 | Sous-estimation effort par optimisme | 16 | Buffer 20 %, jalons /2 sem, replanif trimestrielle
RS-01 | Indisponibilité dev (maladie, départ) | 15 | Sponsor banque + référent SI backup + doc exhaustive + repo banque
RS-10 | Banque change stratégie / sponsor part | 15 | Lettre de mission DG/DSI + jalons formels + reporting mensuel
RS-02 | Dérive qualitative / dette technique | 12 | Tests automatisés ≥ 80 %, SonarQube, audit externe semestriel
RS-04 | Charge mentale -> burnout | 12 | Cadence soutenable 4j/sem, périodes off, automatisation
RS-07 | API e-sign / GED non documentée ou peu fiable | 12 | P0 audit 5 JH AVANT engagement build
RS-09 | Plateforme e-sign banque non agréée DGSSI | 12 | Audit P0 + plan B PSCo externe Barid eSign
RS-03 | Erreur conformité non détectée | 10 | Cabinet inscrit BAM + correspondant CNDP banque
RS-08 | CNDP refuse traitement / hébergement | 10 | Pré-consultation CNDP avant build (gratuite)
RS-05 | Dépendance Claude (panne, pricing) | 6 | Alternatives Cursor/Copilot/Codeium ; code reste utilisable
Légende : rouge ≥ 15 (élevé) | orange 10-12 (moyen-élevé) | vert ≤ 8 (acceptable)
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
13 / 18
Notes: Top 10 risques. Top 3 (P×I=15-16) sont sous-estimation effort, indisponibilité dev, et perte sponsorship. Tous mitigeables avec cadrage rigoureux + sponsorship banque actif + tests automatisés. RS-09 (plateforme non agréée DGSSI) est spécifique au contexte Maroc et nécessite plan B Barid eSign.

## Slide 14
12 décisions COPIL révisées
Arbitrages structurants dans le contexte Maroc / banque / solo
CONFIDENTIEL
ID | Décision | Recommandation
D-R1 | Hébergement | Cloud interne banque > DC Maroc Tier III+ > AWS Paris
D-R2 | Niveau signature engagements > 50 K MAD | SEQ Loi 43-20 si plateforme agréée DGSSI ; sinon SEA + politique compensatoire
D-R3 | Stack technique | TypeScript full-stack (Node.js + React) - productivité solo +30 %
D-R4 | Workflow engine | State machine custom léger (pas Camunda)
D-R5 | Authentification | AD banque + MFA OTP existant (pas Okta)
D-R6 | Bus messages | Redis BullMQ + PostgreSQL LISTEN/NOTIFY (pas Kafka)
D-R7 | Migration historique | Pas de migration ; greenfield + double saisie 3 mois
D-R8 | Stratégie release | Rolling deploy simple (pas Blue/Green Canary)
D-R9 | DR / PRA | Sauvegarde quotidienne + restore < 24h (pas multi-région)
D-R10 | Devises | MAD pivot, multi-devise via taux BAM
D-R11 | Langues UI | Français + arabe (RTL) ; pas d'autres langues phase 1
D-R12 | Sponsorship & gouvernance | Lettre mission DG/DSI + correspondant CNDP + référent RSSI + backup SI
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
14 / 18
Notes: 12 décisions à arbitrer. 5 sont supprimées vs initial (Universign, HSM, Okta, Kafka, AWS DR Frankfurt). D-R1 et D-R2 sont les plus critiques. D-R12 (sponsorship) est la condition de réussite n°1 en mode solo.

## Slide 15
Plan d'action - 7 phases d'exécution
P0 Kickoff -> P10 Run - 54 semaines Build
CONFIDENTIEL
P0
4 sem | 15 JH
Kickoff
Audit API banque + pré-consultation CNDP + lettre de mission
P5
4 sem | 25 JH
Cadrage opérationnel
ADR initiaux, IaC, CI/CD, environnements
P6
12 sem | 80 JH
Build vague 1 (MVP)
MS-1 Dossier + MS-3 Notif + frontend MVP + auth AD + adapters mocks
P7
14 sem | 90 JH
Build vague 2
MS-2 Workflow + MS-5 e-Sign réel + MS-6 GED + i18n FR/AR + règles MAD
P8
8 sem | 50 JH
Build vague 3
MS-4 Audit + intégrations finales + tests perf + sécurité E2E
P9
6 sem | 30 JH
Recette & conformité
Audit BAM + pentest + dépôt CNDP + UAT + formation
P10
6 sem | 25 JH
Mise en prod & hypercare
Go-live progressif (10/50/100 %) + hypercare 4 sem
Total : 54 semaines (12,5 mois full-time) + 315 JH solo + Claude
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
15 / 18
Notes: 7 phases dont P0 nouveau (audit prérequis avant engagement). P6-P8 = 3 vagues de build incrémentales. P9 audit externe BAM + dépôt CNDP. P10 hypercare 4 semaines avant Run.

## Slide 16
Conditions de succès en mode solo
8 facteurs critiques à sécuriser AVANT kickoff
CONFIDENTIEL
1
Sponsor banque actif
DSI ou DG signataire lettre de mission, point hebdo 30 min, escalation < 48 h
2
Accès API internes garantis
Sandbox e-sign + GED + AD opérationnels semaine 1, doc Swagger, contacts dédiés
3
Correspondant CNDP désigné
Validation conformité Loi 09-08, dépôt déclaration sous 8 sem
4
RSSI banque associé
Validation architecture sécurité + DNSSI + circulaire BAM 03/W/2016
5
Cadence soutenable
4 jours/sem effectifs, vendredi off en repli, jalons /2 sem, replanif trimestrielle
6
Backup humain
1 référent SI banque accède au repo + comptes ; runbook exhaustif tenu à jour
7
Tests automatisés ≥ 80 %
CI bloquante en dessous, SonarQube + Snyk + Trivy en pipeline
8
Audit externe annuel
Cabinet inscrit BAM, calendrier fixé en P9 puis annuel + pentest
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
16 / 18
Notes: 8 conditions de succès. Les 4 premières sont des prérequis sponsorship banque. Les 4 suivantes sont des disciplines d'exécution. Aucune n'est négociable en mode solo.

## Slide 17
Plan d'action 30 jours
10 actions pour engager le programme
CONFIDENTIEL
# | Action | Owner | Délai
1 | Lettre de mission signée DG/DSI | Sponsor banque | J+5
2 | Désignation correspondant CNDP banque | Conformité banque | J+5
3 | Désignation référent RSSI | RSSI banque | J+5
4 | Audit API plateforme e-signature | Dev + DSI | J+10
5 | Audit API GED + politique rétention | Dev + DSI | J+10
6 | Demande accès AD + comptes services | Dev + DSI | J+10
7 | Pré-consultation CNDP | Dev + Conformité | J+15
8 | Choix hébergement (interne ou DC Maroc) | Sponsor + RSSI | J+20
9 | Setup repo GitHub banque + CI/CD + IaC | Dev solo | J+25
10 | Validation 12 décisions COPIL révisées | COPIL Direction | J+30
Programme Parapheur Digital - Révision Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
17 / 18
Notes: 10 actions pour les 30 prochains jours. Actions 1-3 = sponsorship (J+5). Actions 4-7 = audit prérequis techniques + conformité (J+10-15). Actions 8-9 = setup (J+20-25). Action 10 = validation finale COPIL (J+30).

## Slide 18
DEMANDE AU COPIL
1
GO programme révisé
Validation du cadrage dans le contexte Maroc / banque / e-sign et GED internes / mode solo + Claude. TCO 5 ans 0,98 M MAD cash ; ROI break-even < 3 mois.
2
Validation des 12 décisions D-R1 à D-R12
Hébergement, niveau signature (SEQ vs SEA), stack technique, sponsorship, et 8 autres arbitrages structurants détaillés en slide 14.
3
Mandat solo + sponsorship banque
Lettre de mission DG/DSI signée. Désignation correspondant CNDP + référent RSSI + backup SI. Budget 170 K MAD CAPEX + 162 K MAD/an OPEX validé.
4
Levée des 4 prérequis bloquants P0
(a) accès API e-sign opérationnel, (b) accès API GED opérationnel, (c) hébergement validé, (d) pré-consultation CNDP réalisée. À achever sous 30 jours pour démarrer P5.
Calendrier proposé : signature lettre de mission J+5 - kickoff P0 J+5 - démarrage Build P5 à J+30 - go-live à T+54 sem
Programme Parapheur Digital - Synthèse révisée Maroc / Banque / Solo - Avril 2026
Notes: Slide finale. Demande explicite au COPIL : (1) GO programme, (2) validation 12 décisions, (3) mandat + sponsorship, (4) levée 4 prérequis P0. Calendrier serré mais réaliste : 30 jours pour boucler les prérequis, puis 54 semaines de Build. Insister sur l'urgence des prérequis : sans accès API banque opérationnels, le programme ne peut pas démarrer.