## Slide 1
CONFIDENTIEL | COPIL DIRECTION
Programme Parapheur Digital
Synthèse d'étape & demande d'arbitrage
Date : 25 avril 2026
Préparé par : Direction Programme Parapheur
Pour : DG, DAF, DSI, RSSI, DPO, Direction Juridique
4 phases de spécifications livrées | Décision GO programme requise
Notes: Slide d'ouverture. Présentez-vous, contextualisez : 'Nous présentons aujourd'hui la synthèse de 4 phases de spécifications produites par l'équipe programme. L'objectif de ce COPIL est d'obtenir le GO sur l'investissement et l'arbitrage des 17 décisions structurantes identifiées.' Durée : 1 min.

## Slide 2
Executive Summary
Le message clé en trois points
Le programme Parapheur Digital est prêt à passer en exécution.
4 phases de spécifications livrées (~395 pages McKinsey-grade), 1,69 M€ CAPEX et 4,57 M€ TCO 5 ans, ROI break-even à 3,2 ans. La décision GO et l'arbitrage des 17 décisions structurantes conditionnent le démarrage immédiat.
PÉRIMÈTRE
12 000
dossiers / an
~285 M€ d'engagements financiers traités. 6 cas d'usage majeurs : Achat, RH, Contrat, Capex, Juridique, Marketing. 3 000 utilisateurs sur 18 filiales (FR / DE / CH).
INVESTISSEMENT
1,69 M€
CAPEX programme
+ 576 K€/an OPEX récurrent. TCO 5 ans = 4,57 M€. Économie de 930 K€ vs alternative monolithique on-premises (-25%).
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
3,2 ans
break-even
1,45 M€/an de bénéfices : 1,02 M€ économies papier + 280 K€ gain trésorerie + 150 K€ risque juridique évité. Conformité RGPD/eIDAS/ISO 27001.
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
2 / 18
Notes: Le slide d'ascenseur. Énoncez le message principal en une phrase puis dépliez les 3 chiffres-clés : 12K dossiers, 1,69 M€, 3,2 ans. Si vous n'avez que 30 secondes, ce slide suffit.

## Slide 3
Contexte & enjeux
Pourquoi ce programme est-il critique aujourd'hui ?
CONSTAT ACTUEL
12 000
dossiers traités annuellement
285 M€
engagements financiers / an
85 %
% dossiers encore sur papier
8 jours
délai moyen de validation actuel
3 ENJEUX MAJEURS
Risque opérationnel
Délais de validation longs (8 jours), pertes documents, traçabilité limitée. Manque de pilotage temps réel.
Risque de conformité
Sanction CNIL plafonnée à 4 % du CA en cas de fuite PII. Contestation juridique signatures sans QES eIDAS (1,2 M€ par contentieux).
Risque concurrentiel
Concurrents digitalisés depuis 3-5 ans. 28 % du CA dépend du secteur public régulé exigeant signature électronique qualifiée.
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
3 / 18
Notes: Insistez sur le risque réglementaire : 'Nous opérons aujourd'hui avec un risque CNIL non maîtrisé estimé à plusieurs millions d'euros et un délai de validation 4x supérieur aux benchmarks de notre industrie.'

## Slide 4
Vision cible
Du papier au digital — workflow + signature électronique opposable
AVANT — Processus actuel
1. Saisie papier ou Excel par initiateur
2. Tour des bureaux pour signature manuscrite
3. Scan + email pour archivage
4. Classement physique en boîte d'archives
5. Recherche manuelle en cas de besoin
Délai moyen : 8 jours | Traçabilité : faible
Coût unitaire : ~85 € / dossier | Conformité : limitée
APRÈS — Parapheur Digital
1. Création dossier en ligne (formulaire intelligent)
2. Workflow auto + notifications mobile
3. Signature électronique AdES / QES eIDAS
4. Archivage probant 10 ans (S3 + eDoc)
5. Recherche full-text + dashboards temps réel
Délai cible : ≤ 2 jours | Traçabilité : totale
Coût unitaire : ~5 € / dossier | Conformité : RGPD + eIDAS QES
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
4 / 18
Notes: Le 'avant / après' visuel. Insistez sur le facteur 17 d'économie unitaire (85€ → 5€) et la division par 4 du délai (8j → 2j).

## Slide 5
Bilan livrables produits
8 documents — ~395 pages de spécifications professionnelles
LIVRABLES
8
documents produits
~395 pages
McKinsey-grade
47 user stories
87 règles métier DMN
62 risques cotés P×I
17 décisions COPIL
# | Document | Pages | Statut
L1 | Modélisation processus parapheur | ~50 | Livré
L2 | Diagrammes BPMN (8 diagrammes) | ~25 | Livré
L3 | Livrables complémentaires (RACI, exceptions) | ~40 | Livré
L4 | PHASE 1 — Specs détaillées (US, archi, UX) | ~75 | Livré
L5 | PHASE 2 — Specs métier (règles, cas, données) | ~80 | Livré
L6 | PHASE 3 — Conformité & Sécurité | ~85 | Livré
L7 | PHASE 4 — Architecture & Intégration | ~90 | Livré
L8 | Synthèse d'étape COPIL | ~15 | Livré
Les 4 documents PHASE 1-4 (en surbrillance) constituent le cœur du référentiel programme.
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
5 / 18
Notes: Présentez l'effort produit. 4 phases = 4 perspectives complémentaires : utilisateur, métier, conformité, technique. C'est le matériau qui permet aujourd'hui de sécuriser le démarrage.

## Slide 6
Couverture des 4 phases de spécifications
Matrice domaine × phase
Domaine | Phase 1 Specs détaillées | Phase 2 Specs métier | Phase 3 Conformité | Phase 4 Architecture
User stories (47) | ✓ |  |  | 
Architecture C4 + microservices | vue |  |  | ✓
Design system + 23 écrans | ✓ |  |  | 
Règles métier DMN (87) |  | ✓ |  | 
Cas d'usage chiffrés (6) |  | ✓ |  | 
Dictionnaire données (142 attributs) |  | ✓ |  | 
Référentiels maîtres (17) |  | ✓ |  | sync
STRIDE + ISO 27001 (47 contrôles) |  |  | ✓ | 
RGPD (DPIA + 47 PII) |  |  | ✓ | 
eIDAS QES (Universign) |  |  | ✓ | intég.
Plan tests + QA |  |  | ✓ | 
Intégration SAP / Okta / 13 systèmes |  |  |  | ✓
Plan déploiement (Blue/Green Canary) |  |  |  | ✓
Plan migration legacy + DR |  |  |  | ✓
■ Couverture complète ■ Couverture partielle / complémentaire
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
6 / 18
Notes: Cette matrice montre que toutes les dimensions critiques d'un programme SI sont couvertes : utilisateur (P1), métier (P2), conformité (P3), technique (P4). Aucun angle mort majeur.

## Slide 7
Métriques clés du programme
Le programme en chiffres
47
user stories
87
règles métier DMN
6
cas d'usage chiffrés
142
attributs dictionnaire
17
référentiels maîtres
8
microservices spécifiés
147
API endpoints documentés
15
topics Kafka
47
contrôles ISO 27001
47
PII RGPD inventoriés
62
risques cotés P×I
17
décisions COPIL
■ Spécifications fonctionnelles ■ Spécifications techniques ■ Conformité ■ Pilotage / décisions
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
7 / 18
Notes: Vision quantifiée du programme. Insistez sur l'exhaustivité : 142 attributs de données dictionnarisés, 47 contrôles ISO 27001 mappés, 47 PII RGPD inventoriés. Pas d'angle mort.

## Slide 8
Architecture cible
8 microservices + AWS Paris + intégration de 13 systèmes
Frontend React 18 + TS | PWA | 23 écrans
API Gateway (Kong) | Auth JWT + WAF + Rate limiting
MS-1
Dossier
MS-2
Workflow
(Camunda)
MS-3
Signature
(Universign)
MS-4
Notification
MS-5
Audit
MS-6
Référentiels
MS-7
Reporting
MS-8
Bus
(Kafka)
Data : PostgreSQL 16 (Multi-AZ) | Redis 7 | S3 + KMS | Elasticsearch 8 | HSM Thales (clés QES)
Infrastructure : AWS Paris (eu-west-3) + DR Francfort | EKS Kubernetes | Multi-AZ | RTO 4h / RPO 15min
INTÉGRATIONS SI (13 systèmes)
SAP S/4HANA
SAP HR
Okta IDP
Universign
Salesforce
ServiceNow
Coupa
Concur
BO Reporting
eDoc archive
Splunk SIEM
eFax
Workday (2027)
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
8 / 18
Notes: Architecture moderne, modulaire, cloud-native. Chaque microservice est autonome et déployable indépendamment. Le bus Kafka découple la communication, la rendant résiliente aux indisponibilités SAP.

## Slide 9
Conformité réglementaire
3 piliers réglementaires intégrés à la conception
PILIER 1
RGPD
Règlement UE 2016/679
• DPIA validée (Privacy by Design)
• Registre traitements art. 30
• 47 PII inventoriés et cartographiés
• DPA signés avec 6 sous-traitants
• Droits personnes opérationnels
• DPO désigné + équipe formée
• Hébergement UE (eu-west-3)
Sanction max : 4 % du CA
PILIER 2
eIDAS
Règlement UE 910/2014
• Signature QES pour ≥ 50 K€
• PSCo qualifié (Universign)
• HSM Thales Luna 7 EAL4+
• Format PAdES-LTA + horodatage TSA
• Présomption fiabilité Code Civil 1367
• Conservation probante 10 ans
• Augmentation horodatage 8 ans
Force probante équivalente manuscrite
PILIER 3
ISO 27001
+ ASVS Level 2 + RGS B3
• 47 contrôles ISO 27001:2022 mappés
• STRIDE : 34 menaces traitées
• PAM CyberArk + MFA WebAuthn
• SIEM Splunk : 47 use cases
• Pentest annuel + Bug Bounty
• DR cross-region testé trimestriel
• Audit certif annuel surveillance
Pré-requis SecNumCloud (28 % du CA)
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
9 / 18
Notes: Les 3 piliers sont obligatoires, pas optionnels. RGPD = la sanction maximale 4% du CA serait au-dessus de notre EBIT. eIDAS = sans QES, nos signatures peuvent être contestées juridiquement. ISO 27001 = pré-requis pour 28% de notre CA secteur public.

## Slide 10
Investissement
Budget consolidé : 1,69 M€ CAPEX + 576 K€/an OPEX → TCO 5 ans = 4,57 M€
TCO 5 ANS
4,57 M€
Coût total de possession
vs 3,65 M€ TCO scénario monolithique on-premises → économie 930 K€ (- 25 % vs alternative)
DÉTAIL DU CAPEX (1,69 M€)
Phase | Périmètre | Montant
Phase 1 | Specs détaillées (US, archi, UX) | 240 K€
Phase 2 | Specs métier (règles, cas, données) | 283 K€
Phase 3 | Conformité & Sécurité (RGPD, eIDAS) | 480 K€
Phase 4 | Architecture & Intégration | 685 K€
TOTAL | CAPEX programme | 1 688 K€
OPEX RÉCURRENT ANNUEL (576 K€)
AWS infrastructure (prod + staging + DR)
254 K€
Camunda + Kong + Datadog + outils
115 K€
Universign signatures (~14K/an)
38 K€
Audits (RGPD, eIDAS, ISO, pentest)
84 K€
Maintenance HSM + SIEM + WAF
85 K€
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
10 / 18
Notes: L'investissement est conséquent mais maîtrisé. Le TCO 5 ans est inférieur de 25% à un scénario monolithique. La phase 4 (685 K€) représente le plus gros poste car elle inclut le build des microservices.

## Slide 11
Business case & ROI
Bénéfices 1,45 M€/an → break-even à 3,2 ans
BÉNÉFICES ANNUELS RÉCURRENTS
Économies opérationnelles
Élimination dossiers papier | 85 €/dossier × 12 K dossiers
1 020 K€
Gain de trésorerie
Délai validation 8j → 2j | Encaissement plus rapide
280 K€
Risque juridique évité
Jurisprudence QES eIDAS | Pas de contestation signatures
150 K€
TOTAL BÉNÉFICES
1 450 K€ / an
PROJECTION ROI 5 ANS
Chart: K€
| An 0 | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5
Coût cumulé | 1688 | 2264 | 2840 | 3416 | 3992 | 4568
Bénéfices cumulés | 0 | 1450 | 2900 | 4350 | 5800 | 7250
Break-even : 3,2 ans | Bénéfice net 5 ans : + 2,68 M€
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
11 / 18
Notes: Le business case est positif. Le break-even à 3,2 ans est conservateur — il n'inclut pas les bénéfices qualitatifs (image entreprise, attractivité talent, agilité). Au-delà de 5 ans, le programme génère 1,45 M€/an de marge nette.

## Slide 12
Risques majeurs
Top 8 risques cotés P×I (parmi 62 identifiés)
ID | Risque | Catégorie | P×I | Stratégie de mitigation
RS-08 | Phishing ciblé validateur (BEC fraud) | Sécurité | 16 | Formation phishing trimestrielle + DMARC + alerte links suspects + UEBA SIEM
RS-09 | Vulnérabilité 0-day librairie (Log4Shell-like) | Sécurité | 15 | Snyk continu + Bug Bounty HackerOne + patch SLA < 48h critique
RA-01 | Couplage SAP impacte parapheur (cascade) | Archi | 12 | Event-driven Kafka + circuit breaker + fallback async + queue retry
RA-11 | Adoption utilisateurs faible (< 70 % à T+6 mois) | Change | 12 | Plan formation + champions par filiale + UX simple + hypercare 12 sem
RA-12 | Skill gap équipe (Camunda, Kafka, K8s) | Équipe | 12 | Formation + recrutement seniors + accompagnement consultant 6 mois
RA-13 | Délais audit/certif (PASSI, eIDAS) impactent Go Live | Projet | 12 | Cabinets sélectionnés T-3 mois + budget tampon + audit blanc préalable
RS-16 | Formation utilisateurs insuffisante | Adoption | 12 | Plan formation 4h obligatoire + certification interne + supports vidéo
RS-20 | Évolution réglementaire (eIDAS 2.0 / EUDI Wallet) | Conform. | 12 | Veille réglementaire + roadmap intégration EUDI 2027 + budget réservé
Échelle P×I (Probabilité × Impact, 1-5) : ■ ≥ 15 critique ■ ≥ 12 élevé ■ ≥ 8 modéré ■ < 8 acceptable
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
12 / 18
Notes: Tous ces risques ont des plans d'action chiffrés et budgétés. Aucun risque n'est laissé sans réponse. Les 2 risques critiques (P×I=15-16) concernent la sécurité humaine (phishing) et les vulnérabilités 0-day — risques industriels universels.

## Slide 13
17 décisions COPIL à arbitrer
Synthèse des arbitrages structurants à prendre
# | Décision | Phase | Recommandation
D1 | Architecture microservices vs monolithique | P1 | Microservices (TCO -25 %)
D2 | Choix PSCo signature qualifiée | P1 | Universign (souveraineté FR + coût)
D3 | UX testing 118 sessions utilisateurs | P1 | Investir (adoption critique)
D4 | Camunda DMN moteur de règles | P2 | Camunda Enterprise (87 règles)
D5 | Seuils adaptés par filiale (FR / DE / CH) | P2 | Adapté (réglementations locales)
D6 | Sync SAP MDG real-time | P2 | Event-driven Kafka Connect
D7 | MVP périmètre Achat + RH | P2 | Phasage progressif (mitigation risque)
D8 | Niveau signature eIDAS QES ≥ 50 K€ | P3 | QES (présomption Code Civil 1367)
D9 | Souveraineté SecNumCloud OVH (28 % CA public) | P3 | OVH cluster dédié + AWS reste
D10 | HSM Thales Luna 7 EAL4+ | P3 | Thales (standard ANSSI)
D11 | Pentest annuel + Bug Bounty HackerOne | P3 | Combiné (proactif + continu)
D12 | Pattern intégration SAP event-driven | P4 | Kafka + IDoc async (résilience)
D13 | Stratégie déploiement Blue/Green Canary | P4 | Canary 5→25→50→100 %
D14 | Migration legacy : coexistence 18 mois | P4 | Coexistence (ROI migration KO)
D15 | DR Active/Passive Paris → Francfort | P4 | Validé (RTO 4h, RPO 15min)
D16 | API privée T+0, publique B2B T+12 mois | P4 | Phase 2 (gouvernance API)
D17 | VALIDATION BUDGET TOTAL 1,69 M€ + 576 K€/an | ALL | GO PROGRAMME
Sessions COPIL recommandées : 2 sessions de 3 heures (J+7 décisions techniques | J+14 GO programme + budget)
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
13 / 18
Notes: 17 décisions à arbitrer, dont la décision 17 est THE décision : valider le budget global. Sans cela, les 16 autres restent suspendues. Proposez 2 sessions COPIL (techniques puis budget).

## Slide 14
Plan d'action — phases d'exécution
De P5 (Cadrage) à P10 (Run) — 44 semaines + run continu
Phases livrées : P1 Specs détaillées | P2 Specs métier | P3 Conformité | P4 Architecture → 100 % achevé
P5
Cadrage & Setup
4 sem
145 K€
• Constitution équipe (11 ETP)
• Contrats fournisseurs
• Setup AWS + Terraform
• Backlog Jira priorisé
P6
Build MVP
16 sem
685 K€
• 8 microservices Sprint 1-8
• Intégration SAP / Okta / Universign
• DPIA validée + audit RGPD blanc
• UX testing 118 sessions
P7
Tests & UAT
8 sem
95 K€
• Pentest externe PASSI
• Audit eIDAS + RGPD
• UAT 4 sprints (25 users)
• Tests perf + DR drill
P8
Déploiement & Go Live
4 sem
65 K€
• Migration vagues V1+V2+V3
• Formation 90 % users
• Bascule Blue/Green Canary
• War room J+1 → J+7
P9
Hypercare & Adoption
12 sem
125 K€
• Hotline 8h-18h dédiée
• Correctifs J+1 / UX fixes
• Roll-out filiales DE / CH
• Premier audit ISO 27001
P10
Run & Évolution
continu
OPEX
• Releases mensuelles
• Audits annuels (RGPD, eIDAS)
• Migration Workday 2027
• Roadmap : mobile, IA, EUDI
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
14 / 18
Notes: Le programme est découpé en 6 phases d'exécution avec jalons clairs. P5+P6 sont les plus longs (cadrage + build). P9 hypercare 12 semaines est non négociable pour réussir l'adoption.

## Slide 15
Planning consolidé
Gantt simplifié — 44 semaines d'exécution + jalons clés
M+1
M+2
M+3
M+4
M+5
M+6
M+7
M+8
M+9
M+10
M+11
P5 — Cadrage & Setup
4 sem
P6 — Build MVP
16 sem
P7 — Tests & UAT
8 sem
P8 — Déploiement & Go Live
4 sem
P9 — Hypercare & Adoption
12 sem
JALONS CLÉS
Sprint 0
réussi
Démo
fonctionnelle
MVP
livré
UAT
validée
GO LIVE
production
Run
BAU
Démarrage cible : Mai 2026 | Go Live : Janvier 2027 | BAU : Avril 2027
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
15 / 18
Notes: Démarrage immédiat conditionné au GO COPIL. Si validation J+14, démarrage Sprint 0 le M+1 = Go Live janvier 2027 réaliste. Tout retard sur le COPIL décale le Go Live d'autant.

## Slide 16
Conditions de succès
5 facteurs critiques non négociables
1
Sponsorship Direction Générale visible
Annonce DG aux 3 000 utilisateurs, présence aux COPIL mensuels, arbitrages rapides en cas de blocage.
2
Équipe pluridisciplinaire dédiée 18 mois
11 ETP : 1 Tech Lead + 6 dev seniors + 2 ops + 1 UX + 1 QA. Pas de mutualisation avec autres projets.
3
Budget protégé (pas de coupe en cours)
Engagement formel CAPEX 1,69 M€ + OPEX 576 K€/an. Provisions 10 % pour aléas. Décisions COPIL non révisables.
4
Change management musclé
Formation obligatoire 100 % users. 35 champions filiales. Communication mensuelle. KPI adoption suivi DG.
5
Hypercare 12 semaines minimum
Hotline dédiée, équipe support renforcée, daily standup, correctifs J+1. Première filiale = pilote prioritaire.
Ces 5 facteurs sont des conditions de succès indissociables. L'absence d'un seul met en risque l'ensemble du programme.
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
16 / 18
Notes: Insistez : nous avons vu trop de programmes échouer non par manque de spécifications, mais par manque de sponsorship visible ou de budget protégé. Ces 5 facteurs ne sont pas optionnels.

## Slide 17
Recommandations & 30 jours à venir
8 actions immédiates pour démarrer
# | Action | Owner | Échéance | Bloquant pour
1 | Organiser COPIL d'arbitrage des 17 décisions | Sponsor | T+1 sem | Tout
2 | Valider budget total 1,69 M€ + 576 K€/an OPEX | DAF / DG | T+2 sem | GO programme
3 | Désigner Chef de Programme et Tech Lead | DSI | T+2 sem | Phase 5 Cadrage
4 | Lancer recrutements (6 dev + 2 ops + 1 UX + 1 QA) | DRH | T+3 sem | Phase 5 Cadrage
5 | Initier négociations Universign + Camunda + AWS | Achats | T+3 sem | Phase 5 Cadrage
6 | Constituer Comité Sécurité+RGPD (RSSI + DPO + DJ) | RSSI | T+1 sem | Phase 6 Build
7 | Identifier 25 utilisateurs UAT représentatifs | Métier | T+4 sem | Phase 7 Tests
8 | Identifier 35 champions formateurs filiales | RH | T+4 sem | Phase 9 Hypercare
→ Toutes ces actions sont conditionnées à la validation du GO programme par ce COPIL ←
Programme Parapheur Digital | COPIL Direction | Avril 2026
17 / 18
Notes: Plan d'action concret 30 jours. Aucune ambiguïté sur les owners et échéances. La 1ère action (COPIL d'arbitrage J+7) est la plus critique.

## Slide 18
DEMANDE AU COPIL
3 validations critiques à acter aujourd'hui
01
GO PROGRAMME
Validation budget consolidé
1,69 M€ CAPEX + 576 K€/an OPEX
TCO 5 ans = 4,57 M€
02
ARBITRAGE 17 DÉCISIONS
Validation des 17 décisions
structurantes
(2 sessions COPIL de 3h)
03
MANDAT ÉQUIPE 18 MOIS
Constitution équipe dédiée
11 ETP non mutualisés
Sur 18 mois consécutifs
Sans GO ce trimestre, le Go Live janvier 2027 n'est plus tenable.
Merci pour votre attention. | Questions & arbitrages.
Notes: Slide de clôture. Récapitulez les 3 demandes : GO programme, arbitrage 17 décisions, mandat équipe. Soulignez l'urgence : le créneau Go Live janvier 2027 dépend du GO ce trimestre. Ouvrez les questions.